## Sheet1
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC NHÓM HUỲNH QUANG CƯỜNG VÀ NGUYỄN HOÀNG LONG
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Auth | 2023-02-05 | 2023-02-05 | 100% | Cường | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 100% | Cường
POST /api/auth/register | 2023-02-05 | 2023-02-05 | 100% | Cường | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 100% | Cường
POST /api/auth/login | 2023-02-05 | 2023-02-05 | 100% | Cường | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 100% | Cường
GET /api/auth/profile | 2023-02-05 | 2023-02-05 | 100% | Cường | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 100% | Cường
NguoiDung | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 100% | Cường | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 100% | Cường
GET /api/users | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 100% | Cường | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 100% | Cường
POST /api/users | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 100% | Cường | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 100% | Cường
DELETE /api/users/{id} | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 100% | Cường | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 100% | Cường
GET /api/users/get-user-pagination | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 100% | Cường | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 100% | Cường
GET /api/users/{id} | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 100% | Cường | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 100% | Cường
PUT /api/users/{id} | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 100% | Cường | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 100% | Cường
GET /api/users/search/{name} | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 100% | Cường | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 100% | Cường
POST /api/users/upload-avatar | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 100% | Cường | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 100% | Cường
JobTypes | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 100% | Cường | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 100% | Cường
GET /api/job-types | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 100% | Cường | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 100% | Cường
POST /api/job-types | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 100% | Cường | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 100% | Cường
GET /api/job-types/get-jobType-pagination | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 100% | Cường | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 100% | Cường
GET /api/job-types/{id} | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 100% | Cường | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 100% | Cường
PUT /api/job-types/{id} | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 100% | Cường | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 100% | Cường
DELETE /api/job-types/{id} | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 100% | Cường | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 100% | Cường
Hire-job | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 100% | Cường | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 100% | Cường
GET /api/hire-job | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 100% | Cường | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 100% | Cường
POST /api/hire-job/{id} | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 100% | Cường | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 100% | Cường
GET /api/hire-job/get-hiredJob-pagination | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 100% | Cường | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 100% | Cường
GET /api/hire-job/{id} | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 100% | Cường | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 100% | Cường
PUT /api/hire-job/{id} | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 100% | Cường | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 100% | Cường
DELETE /api/hire-job/{id} | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 100% | Cường | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 100% | Cường
GET /api/hire-job/get-hiredjob-by-user | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 100% | Cường | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 100% | Cường
POST /api/hire-job/complete-job/:id | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 100% | Cường | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 100% | Cường
Jobs |  |  |  | Long |  |  |  | Long
JobTypeDetail |  |  |  | Long |  |  |  | Long
Comment |  |  |  | Long |  |  |  | Long
Deploy |  |  |  | Long |  |  |  | Long